## 表一 工作進度表
2023台北金鵰微電影展
項目 | 工作內容 | 細項 | 執行進度 | 階段日期 | 備註
前期作業 | 評審 | 評審邀請 | 待總控簽核完成後，一起給董裁決 接著在周四前送出邀請 董同意延用上一屆評審，且所有評審皆應邀 | 2022-09-08
|  | 共識會議 | 於發出邀請時，同步詢問共識會議出席時間 最後定於9/20 11:00線上辦理 會議簡報製作中，獎項名稱/評選制度待更新 因老師們意見眾多，擬更新2.0專案內容後再招開一次共識會議給評審參考 擬招開第三次共識會議請董事長裁示 10/13，會議簡報擬過董 順利達成共識 | 2022-09-16 |  | 公告時間： | 111年10月
| 活動企劃 | 總控表撰寫 | 初稿已完成，簽核中 | 2022-08-31 |  | 報名收件時間： | 112年1月至112年3月
|  | 評選辦法 | 提案於共識會議簡報中，已ABC三個等級區分 | 2022-09-08 |  | 躍升工作坊： | 112年1月
|  | 簡章撰寫 | 獎項名稱/評選制度待更新 10/20公告簡章辦法 是否需要送英文翻譯(調查GCSA參獎單位，多數有拍攝永續相關影片，因此決定送翻) 簡章調整中，兩間翻譯社比價中 | 2022-09-08 |  | 網路人氣獎： | 112年4月
| 活動官網 | TGE官網 | 更新第六屆資料，以及最新消息博覽會 更新舊資訊 | 2022-09-08 |  | 評選期間： | 112年4月
|  | FB更新 | 更新第六屆資料，以及最新消息博覽會 簡章公告 | 2022-09-08 |  | 入圍名單公布： | 112年5月
|  | TAISE官網 | 報名宣傳網頁 |  |  | 頒獎典禮： | 112年7月
|  | CRM報名頁 | 11/22已建立初版報名網頁 UTM/GTM 表單建立 |  |  | 論壇影展： | 112年7月
| 設計視覺 | 試稿/簽約 | 設計需求單已提供給設計師比稿 最終選擇美美，其他設計試稿費已發 合約已提供 | 2022-09-08
|  | 宣傳設計 | 宣傳設計缺上一屆獲獎宣傳，已提供
徵件宣傳 | 活動公告 | 報名懶人包 | 徵件簡報製作中，擬提供給展覽組麗娟、偉欣宣傳之用。 待確認是否能結合TCSA的宣傳
|  | 簡章公告 | 10/20公告簡章於金鵰官網上 1/3報名網站上線 1/30公告於中央社、賞金獵人
|  | 電子報 | 請學院、CCS持續張貼至3/31
|  | 公文 | 已寄給上市、上櫃公司、全台各大專院校、醫院與政府文化局處
|  | 社群媒體 | 陸續貼文中
| Email邀請 | 曾報名單位
MOU學校/CCS會員等
參獎單位(YT)
參展單位(YT)
| 電話宣傳 | 曾報名單位
MOU學校/CCS會員等
| 其他活動 | GCSF廣告
收件
工作坊&說明會 | 活動規劃 | 計畫書撰寫 | 已過長官及董，暫定規劃於1/12辦理 |  |  | 公告時間： | 111年10月
| 講者邀請 | 影音主題演講 | 賴治怡沒回覆(kleinerfisch@gmail.com) 盧建彰導演(kurtjjlu@gmail.com)邀請中寄信詢問提及是線上並實體形式 賴麗雪老師緊急支援 |  | 施彥如(盧導 合作夥伴) Email：shihyenjudy@gmail.com 手機：0910-223-010 Line ID：shihyenjudy
|  | 永續主題演講 | Cristine
|  | 座談 | 王耿瑜 邀請成大王浩文教授 |  |  | 報名收件時間： | 112年1月至112年3月
| 設計 |  | 已請美美盡快提供檔案 相關設計檔案日期待修改 |  |  | 躍升工作坊： | 112年1月
| 報名宣傳 |  |  Facebook貼文發布(已規劃排程，持續進行中)  LINE社群(已規劃排程，持續進行中)  學院電子報、CCS電子報(持續進行中)  電子郵件至過往曾參名活動者  電子郵件至大學影像相關科系  學院MOU窗口+CCS會員企業信  電子郵件至過往曾參與本會活動者  公文 |  |  | 網路人氣獎： | 112年4月
| 活動執行 |  | 致詞稿(先按照SOP撰寫後提供給，SMO修改) 行前通知除了用ACCUPASS之外最好還用簡訊以及自己的OUTLOOK寄信 Rundown撰寫 紀錄 |  |  | 評選期間： | 112年4月
人氣獎&評選 | 人氣獎 | 人氣獎投票 |  |  |  | 入圍名單公布： | 112年5月
|  | 投票網站 |  |  |  | 頒獎典禮： | 112年7月
|  | 投票/抽獎辦法 |  |  |  | 論壇影展： | 112年7月
| 人氣獎宣傳 | 參賽單位通知
官網/社群媒體更新
電子報
| 評選事務 | 評選工作說明
評分表
調查會議時間
評選
決選會議
典禮籌備 | 典禮報名 | 入圍公告
獲獎單位聯繫
|  | 展覽網站架設 | 更新第六屆資料，以及最新消息博覽會聯名… | 2022-09-08
典禮宣傳
| 場地 | 場地確認/場勘
製作物發包
獎盃製作
開幕影片
| 典禮設計 | 製作清單開立
簽約
典禮製作物設計
成果手冊
報紙排版
頒獎典禮 | 文案 | 採訪通知/新聞稿
致詞稿
司儀稿
活動規劃
| 貴賓邀請 |  |  |  |  | 公告時間： | 111年10月
| 主持人 |  |  |  |  | 報名收件時間： | 112年1月至112年3月
| 工作手冊 |  |  |  |  | 躍升工作坊： | 112年1月
| 出席名單整理 | 座位安排 |  |  |  | 網路人氣獎： | 112年4月
|  | 合照安排 |  |  |  | 評選期間： | 112年4月
| 器材單 |  |  |  |  | 入圍名單公布： | 112年5月
| 現場執行 | 彩排/場佈 |  |  |  | 頒獎典禮： | 112年7月
|  | 外場活動 |  |  |  | 論壇影展： | 112年7月
報到
帶位
後台場控
論壇影展 | 活動規劃
講者邀請
設計
報名宣傳
活動執行

## 表二 聯絡簿
| 編號 | 評分表 | 會議時間 | 姓名 | 職稱 | 單位 | 聯絡窗口 | 電話 | Email | 備註
影音專業組 | 1 |  |  | 李崗 | 執行長 | 影想文化藝術基金會 | 邱文郁 | 02-6636-9988 #126 | snoya753s@gmail.com
| 2 |  |  | 謝志文 | 執行長 | 一念間電影有限公司 |  | 0939-841-979 | jazz0939841979@gmail.com
| 3 |  |  | 張世熙 | 理事長 | 台灣微電影創作協會 |  | 0935-791-649 | shchang@mail.ksu.edu.tw kerrypublic1@gmail.com
| 4 |  |  | 賴麗雪 | 秘書長 | 中華民國微電影協會 |  | 0909-414-917 | sharylai@gmail.com
| 5 |  |  | 王亞維 | 副教授 | 政治大學傳播學院 |  | (02) 2938-7206；0928-616-402 | yaewei@nccu.edu.tw | 現任政治大學傳播學院副教授兼在職專班執行長。廣電系助理教授。曾任原住民族電視台顧問、公視資深製作人、公視節目部經理、企劃部經理。
| 6 |  |  | 王耿瑜 | 理事長 | 電影創作聯盟 |  | 0955-666-740 | herroad@gmail.com | 現任電影創作聯盟理事長、影展策展人。曾任台灣國際紀錄片雙年展策展人、台灣國際兒童影展策展人。
|  |  |  | 姓名 | 職稱 | 單位 | 聯絡窗口 | 電話 | Email
永續專業組 | 編號: 1; 姓名: 顧洋; 職稱: 講座教授; 單位: 台灣科技大學化工系; Email: ku508@mail.ntust.edu.tw
| 2 |  |  | 申永順 | 副教授兼學務長 | 馬偕醫學院全人教育中心 |  |  | ysshen@mmc.edu.tw
| 3 |  |  | 嚴德芬 | 總經理 | 頤德國際股份有限公司 | 詹雯倢 Lorella Chan | TEL +8862-2704-3024 ext. 145 Mobile +886-930-161-539 | lorella.chan@veda.com.tw xinyu.chang@veda.com.tw gennie@veda.com.tw |  | 張馨予 | TEL +8862-2704-3024 ext. 171 Mobile +886-976-073-480
| 4 |  |  | 江惠櫻 | 亞太區資深協理 | HPE企業永續環境部 |  |  | christine-hy.chiang@outlook.com
|  |  |  | 姓名 | 職稱 | 單位 | 聯絡窗口 | 電話 | Email
永續影音工作坊 | 姓名: 盧建彰; 職稱: 廣告導演; 聯絡窗口: 施彥如; 電話: 0910-223-010; Email: shihyenjudy@gmail.com kurtjjlu@gmail.com
|  |  |  | 江惠櫻 | 亞太區資深協理 | HPE企業永續環境部 |  |  | christine-hy.chiang@outlook.com
|  |  |  | 王耿瑜 | 理事長 | 電影創作聯盟 |  | 0955-666-740 | herroad@gmail.com
|  |  |  | 石惠文 | 公關 | 統一超商股份有限公司 |  | 02-27478711#2389 0922-164875 | vesta@mail.7-11.com.tw
|  |  |  | 陳玟伶 | 專員 | 國立成功大學 |  | 06-2757575#50923 | z11003044@ncku.edu.tw
|  |  |  | 王浩文 | 主任 | 國立成功大學海洋生物及鯨豚研究中心 | #58104(研究室) | 06-2757575#58130(個人) | hvwang@ncku.edu.tw

## 表三 宣傳規劃
2023金鵰影展宣傳企劃
工作項目 | 工作細項 | 工作說明 | 開始時間 | 完成時間 | 備註
事前籌備:
文字 | 網站、社群、電子報、信件 | 各類信件以及名單蒐集 |  |  | 名單更新
圖片 | 設計需求、主視覺、徵件設計、工作坊設計
簡報 | 說明會簡報(報名懶人包)
時數 | 公務人員、環境教育 | 工作坊&跨界座談
網站 | 活動資訊、視覺更新
工作坊報名:9月12日-1月12日
網站 | 活動資訊、視覺更新 | Taise、TGE、Accupass、Dcard行銷、PTT Calender
社群 | FB、Line社群、Linkedin | 詳見露出管道
電子報 | 會員企業、大學永續
公文 | 上市、上櫃公司、大學、醫院與政府文化局處 | 與徵件一起寄出
E-mail | 會員與曾報名者 | CCS會員、ASDGs聯盟、大學永續發展MOU、過往報名者、基金會活動名單、大學影音科系、影像公司
徵件倒數:1月30日-3月31日
網站 | 活動資訊、視覺更新 | Taise、TGE、賞金獵人、中央社
社群 | FB、Line社群 | 活動倒數宣傳
電子報 | 會員企業、大學永續
E-mail | 活動通知信 | CCS會員、ASDGs聯盟、大學永續發展MOU、過往報名者、大學影音科系、影像公司、外國商會
廣播
電話宣傳 | 曾報名者
網路人氣:4月3日-4月21日
社群網站
新聞稿
董事長臉書
成果影片
成果手冊
跨界座談5月1日-7月23日
網站 | 活動資訊、視覺更新 | Taise、TGE、Accupass、Dcard行銷、PTT Calender
社群 | FB、Line社群、Linkedin | 詳見露出管道
電子報 | 會員企業、大學永續
E-mail | 會員與曾報名者 | CCS會員、ASDGs聯盟、大學永續發展MOU、過往報名者、基金會活動名單、大學影音科系、影像公司
時數 | 公務人員、環境教育 | 工作坊&跨界座談

## 表四 社群排程
TAISE(Facebook/IG)+TGE(FB)+Line社群
日期 | 排程內容 | 文案寫手 | 圖塊 進度 | 圖塊說明
2022-12-23 | 開放報名 | 怡彣 |  | 議程、電子報
2022-12-27 | 主題演講1 |  |  | 演講1介紹
2022-12-30 | 主題演講2 |  |  | 演講2介紹
2023-01-03 | 金鵰獎徵件開始 |  |  | 徵件DM為主
2023-01-07 | 案例解析 |  |  | 案例解析介紹
2023-01-12 | 說明會 |  |  | 工作坊說明PPT
2023-01-17 | 工作坊成果 |  | +徵件 | 新聞稿+徵件
2023-02-02 | 說明會影片
2023-02-08 | 倒數

## 表五 預算支出表
科目 | 說明 | 單價（NTD） | 數量 | 單位 | 預估總支出金額(NTD) | 10月支出 | 10月支出說明 | 11月支出 | 11月支出說明 | 12月支出 | 12月支出說明 | 1月支出 | 1月支出說明 | 2月支出 | 2月支出說明 | 3月支出 | 3月支出說明 | 4月支出 | 5月支出 | 5月支出說明 | 6月支出 | 6月支出說明 | 7月支出 | 7月支出說明 | 8月支出 | 8月支出說明 | 9月支出 | 全年
文具費 | 文具費用 | 500 | 1 | 份 | 500 | [22 empty] | 0
交通費 | 庶務交通費 | 200 | 25 | 趟 | 5000 | [6 empty] | 200 | 工作坊停車費 | [9 empty] | 606 | 實習生 |  |  |  | 806
印刷費 | 頒獎典禮+工作坊製作物 | 70000 | 1 | 式 | 70000 | [19 empty] | 945 | 簽名板 |  | 945
| 專刊製作設計 | 15000 | 1 | 式 | 15000 | [19 empty] | 3675 | 專刊20本 |  | 3675
活動費 | 獲獎獎座 | 2500 | 35 | 座 | 87500 | [19 empty] | 74256 | 獎盃38式 |  | 74256
| 活動獎品 | 5000 | 1 | 式 | 5000 | [13 empty] | 5000 | 人氣獎獎品電影票 | [7 empty] | 5000
| 活動紀錄(平面動態) | 25000 | 1 | 式 | 25000 | [17 empty] | 26250 |  |  |  |  | 26250
| 活動餐費 | 120 | 30 | 人 | 3600 | [6 empty] | 6255 | 簡章翻譯(4,600)+工作坊點心、便當(1,655) | [5 empty] | 1213 | 決選便當 |  |  | 623 | 水+彩排晚餐 |  |  |  | 8091
保險費 |  | 200 | 200 | 份 | 40000 | [22 empty] | 0
郵寄費 | 與企業聯繫、庶務文件郵寄 | 500 | 1 | 式 | 500 |  |  |  |  | 44 | 合約郵寄費 | [7 empty] | 100 | 電影票、史哲邀請信 | 60 | 開幕影片、後期設計之合約 | [5 empty] | 204
資訊處理費 | 網站維護 | 10000 | 1 | 式 | 10000 | [19 empty] | 8400 | 網站維運費 |  | 8400
| 素材購置 | 2000 | 1 | 式 | 2000 | [22 empty] | 0
廣告費 | 報紙半版廣告 | 70000 | 1 | 式 | 70000 | [17 empty] | 33000 | 經濟半版 |  |  |  | 33000
| 行銷廣告 | 30000 | 1 | 式 | 30000 | [22 empty] | 0
薪資 | 評選費 | 18000 | 10 | 人 | 18000 | [13 empty] | 180000 | [8 empty] | 180000
| 評審出席費 | 24000 | 10 | 位 | 240000 | 69000 | 共識會議出席費(共招開三次) | [11 empty] | 30000 | 決選會議出席費 | [7 empty] | 99000
| 前期設計師 | 15000 | 1 | 位 | 15000 | 3000 | 試稿費 |  |  |  |  | 12000 | 主視覺&宣傳設計費 | [14 empty] | 15000
| 後期設計師 | 20000 | 1 | 位 | 20000 | [17 empty] | 27300 | 含稅 |  |  |  | 27300
| 工讀費 | 170 | 40 | 小時 | 6800 | [17 empty] | 704 | 庭育4小時 |  |  |  | 704
| 影片製作剪輯費 | 60000 | 1 | 式 | 60000 | [17 empty] | 60000 |  |  |  |  | 60000
| 主持費 | 10000 | 1 | 式 | 10000 | [17 empty] | 6000 | 嚴總經理 |  |  |  | 6000
| 講師費 | 3000 | 15 | 位 | 45000 | [6 empty] | 14000 | 工作坊講師費 | [14 empty] | 14000
雜項支出 | 其他未列入項目 | 5000 | 1 | 式 | 5000 | [22 empty] | 0
總計 |  |  |  |  | 783900 | 72000 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 32455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216313 |  | 60 | 0 | 154483 |  | 87276 |  | 0 | 562631

## 附件 甘特圖
2023台北金鵰微電影展 |  |  |  | 8月 |  |  |  |  | 9月 |  |  |  |  | 10月 |  |  |  |  | 11月 |  |  |  |  | 12月 |  |  |  |  | 1月 |  |  |  |  | 2月 |  |  |  |  | 3月 |  |  |  |  | 4月 |  |  |  |  | 5月 |  |  |  |  | 6月 |  |  |  |  | 7月 |  |  |  |  | 8月
項目 | 工作內容 | 細項 | 預計日期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
前期作業 | 評審 | 評審邀請
共識會議
| 活動企劃 | 總控表撰寫
評選辦法
簡章撰寫
| 活動官網 | TGE官網 | [11 empty] | 活 | 動 | [9 empty] | 工 |  |  |  | 徵 | [13 empty] | 人 | [7 empty] | 入
|  | FB更新 | [12 empty] | 公 | [9 empty] | 作 |  |  |  | 件 | [13 empty] | 氣 | [8 empty] | 公 | 佈
|  | TAISE官網 | [12 empty] | 告 | [9 empty] | 坊 |  |  |  | 中 | [13 empty] | 獎 | [7 empty] | 圍
CRM報名頁
| 設計視覺 | 試稿/簽約
宣傳設計
徵件宣傳 | 活動公告 | 報名懶人包
線上平台影展?
簡章公告
電子報
公文
社群媒體
| Email邀請 | 曾報名單位
MOU學校/CCS會員等
參獎單位(YT)
參展單位(YT)
| 電話宣傳 | 曾報名單位
MOU學校/CCS會員等
| 實體活動 | GCSF廣告
收件
工作坊&說明會 | 活動規劃
講者邀請
設計
報名宣傳
活動執行
人氣獎&評選 | 人氣獎 | 人氣獎投票
投票網站
投票/抽獎辦法
| 人氣獎宣傳 | 參賽單位通知
官網/社群媒體更新
電子報
| 評選事務 | 評選工作說明
評分表
調查會議時間
評選
決選會議
| 典禮報名 | 入圍公告
獲獎單位聯繫
|  | 展覽網站架設 | [11 empty] | 公 | 告 | [9 empty] | 工 |  |  |  | 徵 | [13 empty] | 人
典禮宣傳
典禮籌備 | 場地 | 場地確認/場勘
製作物發包
獎盃製作
開幕影片
| 典禮設計 | 製作清單開立
簽約
典禮製作物設計
成果手冊
報紙排版
頒獎典禮 | 文案 | 採訪通知/新聞稿
致詞稿
司儀稿
活動規劃
貴賓邀請
主持人
工作手冊
| 出席名單整理 | 座位安排
合照安排
器材單
| 現場執行 | 彩排/場佈
|  | 外場活動 | [51 empty] | 規劃設計接洽
報到
帶位
後台場控
論壇影展 | 活動規劃
講者邀請
設計
報名宣傳
活動執行
| 公告時間： | 111年10月
| 報名收件時間： | 112年1月至112年3月
| 躍升工作坊： | 112年2月
| 網路人氣獎： | 112年4月
| 評選期間： | 112年4月
| 入圍名單公布： | 112年5月
| 頒獎典禮： | 112年7月
| 論壇影展： | 112年7月

## 附件 有興趣
單位名稱 | 聯絡信箱
誠製映畫 | i7852413@gmail.com |  | 張先生
| Lucillecheng@zenfilm-production.com | 0933212016 | 程小姐
華新麗華 | yen-ting_liao@walsin.com | 02-8726-6375 | 廖小姐
富邦慈善基金會 | kpuc.huang@fubon.com | Tel:02-6636-2700 0935-549247 | 黃展雲
統一證券 | peggy_lu@uni-psg.com | 2747-8266#3358 | 呂小姐 | 12月初欲先提早報名
台灣合成橡膠股份有限公司 | tom.chung@tsrc-global.com
第一銀行 | i94675@firstbank.com.tw |  | 周小姐
中華電信 | jasonkung@cht.com.tw | 0935899003 | 龔先生
米緹活動創藝有限公司 | michelle@meet-top.com.tw | 0933-119923 | Michelle | (02)2331-6828
陽明海運 | hsin.hh.liou@yangming.com | 24550687 | 劉小姐
| bubukakapapa@gmail.com | 6636-2700 | 詹先生
國泰世華銀行 | NT88001@cathaybk.com.otw |  | 林小姐
富邦金控 | joyce.hwang@fubon.com | (02)6636-6636 #57335 | 黃意晴
南亞科 | joyinhung@ntc.com.tw
台聚公司